## Risk Register
RISK REGISTER
Registre riesgos antes de que ocurran y actualice su estado durante la ejecución. Probabilidad e impacto se califican de 1 a 5.
ID | Riesgo / condición | Causa | Prob. | Impacto | Exposición | Prioridad | Respuesta preventiva | Contingencia | Owner | Estado | Evidencia / Issue | Última revisión
R-01 | Interrupción de conectividad Wi-Fi o fallo en la API externa | Inestabilidad en la red Wi-Fi local, latencia alta o caída del servicio de la API REST | 4 | 4 | 16 | Alta | Implementar caché local de respuestas de la API, manejo de timeouts y detección de estado de red en la UI | Mostrar alerta de red y permitir operar en modo offline degradado con lecciones cacheadas | Maria Fernanda Morales Rios | Mitigado / En control | Mitigado mediante cliente HTTP con manejo de errores y timeouts en src/mobile/src/services/api.js (Issue #21 / PR #22). | 2026-09-17
R-02 | Extracción imprecisa de puntos clave (landmarks) de la mano | Mala iluminación del entorno, fondos complejos o encuadre incorrecto frente a la cámara | 3 | 4 | 12 | Media | Incluir marco guía de encuadre (overlay) e instrucciones de iluminación en la vista de la cámara | Ajustar umbral de confianza en MediaPipe y permitir reintentar la captura | Maria Fernanda Morales Rios | Materializado / Mitigado | Se presentó sensibilidad de encuadre en cámara; se mitigó con guía visual, normalización geométrica y cola de segunda oportunidad (Issues #17, #19, #23 / D-04). | 2026-09-17
R-03 | Latencia o bajo rendimiento durante el procesamiento remoto de capturas | Tiempo de procesamiento del pipeline en la API, latencia de red o saturación del servicio al procesar múltiples solicitudes. | 3 | 4 | 12 | Media | Optimizar el pipeline de procesamiento, limitar la frecuencia de envío de capturas y establecer tiempos máximos de respuesta de la API. | Reducir temporalmente la frecuencia de captura y mostrar al usuario el estado de procesamiento cuando la respuesta de la API se retrase. | Maria Fernanda Morales Rios | Mitigado / En control | Mitigado limitando la frecuencia de captura a intervalos controlados con bloqueo de concurrencia isEvaluatingRef (Issues #21, #23 / PRs #22, #24). | 2026-09-17
R-04 | Pérdida o inconsistencia del progreso del usuario durante la sincronización con la API | Fallos de conexión, interrupciones durante el envío de datos o respuestas incompletas de la API al registrar el progreso. | 2 | 3 | 6 | Media | Validar respuestas de la API, implementar reintentos controlados y conservar temporalmente las operaciones pendientes hasta confirmar su sincronización. | Reintentar la sincronización y recuperar el último estado confirmado por el servidor. | Maria Fernanda Morales Rios | Mitigado / Cerrado | Mitigado implementando persistencia en servidor (data/user_progress.json) y retención del puntaje máximo histórico (Issue #23 / PR #24 / D-05). | 2026-09-17
R-05 | Retrasos en el cronograma durante la fase de integración | Dificultad técnica inesperada en la comunicación entre la API, Expo Camera y el clasificador | 3 | 4 | 12 | Media | Seguimiento semanal en GitHub Projects y delimitación estricta del MVP (3 señas estáticas base) | Priorizar el núcleo funcional y postergar componentes estéticos secundarios de la UI | Maria Fernanda Morales Rios | Materializado / Mitigado | Se aplicó estrategia Vertical Slice priorizando e integrando de extremo a extremo la Lección 1 completa con las 5 vocales (Issues #17 a #25 / D-02). | 2026-09-17
R-06 | Dificultad de usabilidad en la prueba piloto con usuarios | Interfaz o instrucciones de señas poco claras para usuarios oyentes principiantes | 2 | 2 | 4 | Baja | Diseñar interfaz limpia con retroalimentación visual inmediata (Correcto/Incorrecto) | Incorporar un tutorial/guía rápida de bienvenida antes de la primera lección | Maria Fernanda Morales Rios | Materializado / Mitigado | Se detectó baja nitidez en recortes iniciales del diccionario y secuencias predecibles; se mitigó con pantalla de introducción previa (D-03), imágenes HD y flujo aleatorio (Issues #25, #27 / D-06). | 2026-09-17
R-07 | Indisponibilidad de la API | Caida del servicio, errores del servidor, mantenimiento o saturación de la infraestructura. | 2 | 4 | 8 | Media | Implementar monitoreo básico del servicio, manejo de errores HTTP y tiempos de espera. | Mostrar un estado de servicio no disponible y permitir conservar localmente el progreso pendiente hasta restablecer la conexión. | Maria Fernanda Morales Rios | Mitigado / En control | Mitigado con endpoint de monitoreo /health, validación Pydantic y suite de 9 pruebas automatizadas en tests/test_api_endpoints.py (Issue #21 / PR #22). | 2026-09-17
R-08 | Memorización mecánica del orden de ejercicios o bloqueo de estado entre capturas consecutivas | Secuencia fija de ejercicios en lecciones repetidas y reutilización de instancia del componente de cámara en React Native | 3 | 3 | 9 | Media | Implementar sorteo topológico de ejercicios (buildRandomizedLessonFlow) y llaves únicas por intento en componentes de práctica | Reiniciar explícitamente estados de evaluación al cambiar de letra y conservar inmutable la cola de ejercicios | Maria Fernanda Morales Rios | Mitigado / Cerrado | Resuelto en Issues #23 y #27 (PRs #24 y #28 / Decisión D-06)
R-09 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-10 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-11 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-12 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-13 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-14 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-15 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-16 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-17 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-18 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-19 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto
R-20 |  |  |  |  | 0 | Baja |  |  |  | Abierto