## WBS
Work Breakdown Structure (WBS): FamiGest
Hito | ID | Tarea | Responsable | Duración (días) | Notas
1. Planificación y Gestión del Proyecto | 1.1 | Project Charter y Objetivos SMART | Líder de proyecto | 2 | Terminada (Sprint I) — Project_Charter_v1.0.pdf.
| 1.2 | Análisis de Interesados y Matriz RACI | Líder de proyecto | 5 | Terminada (Sprint I) — RACI_v1.0.xlsx.
| 1.3 | Registro de Riesgos y Cronograma | Líder de proyecto | 3 | Terminada (Sprint I) / Actualizada (Sprint II) — RiskRegister_v1.1.xlsx y Gantt_Schedule_v1.1.xlsx.
| 1.4 | Configuración del Repositorio en GitHub y Tablero de Proyecto | Líder de proyecto | 13 | Terminada (Sprint I) — Repositorio GitHub, ramas y GitHub Project activos.
2. Interfaz de Usuario y Navegación | 2.1 | Configuración de estructura base con Expo y React Native | Líder de proyecto | 2 | Terminada (Sprint II) — Mockups en Figma (project-management/evidence/figma-mockups/) y estructura Expo/React Native (Issue #17 / PR #18).
| 2.2 | Diseño e implementación de la pantalla de Lecciones | Líder de proyecto | 3 | Terminada (Sprint II) — Diseño en Figma y Lección 1 completa (A, E, I, O, U), imágenes HD y flujo aleatorio (Issues #17, #23, #25, #27).
| 2.3 | Implementación de pantalla de Práctica con vista de cámara | Líder de proyecto | 3 | Terminada (Sprint II) — Vista de cámara en tiempo real e integración con API (Issues #17, #23 / PRs #18, #24).
| 2.4 | Componentes UI de retroalimentación (Correcto/Incorrecto) | Líder de proyecto | 2 | Terminada (Sprint II) — Indicadores visuales de retroalimentación, auto-avance y segunda oportunidad en saltos (Issues #17, #23 / PRs #18, #24).
Visión por Computadora y Clasificación de Señas | 3.1 | Configuración del pipeline de visión por computadora con MediaPipe | Líder de proyecto | 2 | Terminada (Sprint II) — Pipeline de visión por computadora configurado con MediaPipe Hands (Issue #19 / PR #20).
| 3.2 | Extracción de 21 puntos clave mediante MediaPipe Hand | Líder de proyecto | 4 | Terminada (Sprint II) — Extracción de 21 puntos clave 3D (63 coordenadas) de la mano (Issue #19 / PR #20).
| 3.3 | Normalización de coordenadas (x,y) | Líder de proyecto | 2 | Terminada (Sprint II) — Normalización geométrica invariante a traslación y escala (Issue #19 / PR #20).
| 3.4 | Implementación e integración del clasificador de señas estáticas | Líder de proyecto | 4 | Terminada (Sprint II) — Clasificador KNN por similitud coseno y dataset gestures_data.json (Issues #19, #25 / PRs #20, #26).
4. API e Integración del Procesamiento Remoto | 4.1 | Diseño y configuración de la API | Líder de proyecto | 1 | Terminada (Sprint II) — API REST en FastAPI y endpoints de evaluación y progreso (Issues #21, #23 / PRs #22, #24).
| 4.2 | Integración del pipeline de visión por computadora en la API | Líder de proyecto | 2 | Terminada (Sprint II) — Integración del extractor MediaPipe y clasificador en la API (Issue #21 / PR #22).
| 4.3 | Procesamiento de capturas y ejecución del pipeline | Líder de proyecto | 3 | Terminada (Sprint II) — Procesamiento remoto de capturas Base64 y vectores en servidor (Issue #21 / PR #22).
| 4.4 | Envío de resultado de clasificación a la aplicación | Líder de proyecto | 1 | Terminada (Sprint II) — Retorno estructurado JSON con similitud, umbral y estado de aprobación (Issue #21 / PR #22).
| 4.5 | Integración de retroalimentación y manejo de errores | Líder de proyecto | 2 | Terminada (Sprint II) — Manejo de errores, persistencia de progreso y 9 pruebas automatizadas (Issues #21, #23 / PRs #22, #24).
5. Validación, Optimización y Entrega | 5.1 | Protocolo de prueba piloto con 2 usuarios finales | Líder de proyecto | 3 | Programada para Sprint III — Protocolo de prueba piloto con 2 usuarios finales.
| 5.2 | Corrección de errores y optimización de rendimiento | Líder de proyecto | 8 | Programada para Sprint III — Ajustes finales y activación de Lecciones 2 y 3.
| 5.3 | Elaboración del paquete de entrega (Construction Handover Package) | Líder de proyecto | 10 | Programada para Sprint III — Elaboración del Construction Handover Package.