## Schedule
PROJECT SCHEDULE / GANTT
Planeación formal derivada de la WBS. Complete fechas, duración, dependencia y responsable; la zona de Gantt se pinta automáticamente.
WBS ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Dependencia | Hito | Estado | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16
1.1 | Project Charter y Objetivos SMART | Líder de proyecto | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2 | No | No | Terminada
1.2 | Análisis de Interesados y Matriz RACI | Líder de proyecto | 2026-08-28 | 2026-09-01 | 5 | 1.1 | No | Terminada
1.3 | Registro de Riesgos y Cronograma | Líder de proyecto | 2026-09-02 | 2026-09-04 | 3 | 1.2 | No | Terminada
1.4 | Configuración del Repositorio en GitHub y Tablero de Proyecto | Líder de proyecto | 2026-09-05 | 2026-09-17 | 13 | 1.3 | Sí | Terminada
2.1 | Configuración de estructura base con Expo y React Native | Líder de proyecto | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2 | 1.4 | No | No iniciada
2.2 | Diseño e implementación de la pantalla de Lecciones | Líder de proyecto | 2026-09-20 | 2026-09-22 | 3 | 2.1 | No | No iniciada
2.3 | Implementación de pantalla de Práctica con vista de cámara | Líder de proyecto | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3 | 2.2 | No | No iniciada
2.4 | Componentes UI de retroalimentación (Correcto/Incorrecto) | Líder de proyecto | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2 | 2.3 | Sí | No iniciada
3.1 | Configuración del pipeline de visión por computadora con MediaPipe | Líder de proyecto | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2 | 1.4 | No | No iniciada
3.2 | Extracción de 21 puntos clave mediante MediaPipe Hand | Líder de proyecto | 2026-09-30 | 2026-10-03 | 4 | 3.1 | No | No iniciada
3.3 | Normalización de coordenadas (x,y) | Líder de proyecto | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2 | 3.2 | No | No iniciada
3.4 | Implementación e integración del clasificador de señas estáticas | Líder de proyecto | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4 | 3.3 | Sí | No iniciada
4.1 | Diseño y configuración de la API | Líder de proyecto | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1 | 1.4 | No | No iniciada
4.2 | Integración del pipeline de visión por computadora en la API | Líder de proyecto | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2 | 3.4, 4.1 | No | No iniciada
4.3 | Procesamiento de capturas y ejecución del pipeline | Líder de proyecto | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3 | 4.2 | No | No iniciada
4.4 | Envío de resultado de clasificación a la aplicación | Líder de proyecto | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 4.3 | No | No iniciada
4.5 | Integración de retroalimentación y manejo de errores | Líder de proyecto | 2026-10-17 | 2026-10-18 | 2 | 4.4 | Sí | No iniciada
5.1 | Protocolo de prueba piloto con 2 usuarios finales | Líder de proyecto | 2026-10-19 | 2026-10-21 | 3 | 4.5 | No | No iniciada
5.2 | Corrección de errores y optimización de rendimiento | Líder de proyecto | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 8 | 5.1 | No | No iniciada
5.3 | Elaboración del paquete de entrega (Construction Handover Package) | Líder de proyecto | 2026-10-30 | 2026-11-08 | 10 | 5.2 | Sí | No iniciada