## Hoja1
ID | Fecha | Decisión | Justificación | Responsable
D-01 | 2026-08-26 | Incorporar una API para el procesamiento y gestión remota de datos de FamiGest | Se decidió utilizar una arquitectura basada en API para reducir los requerimientos de procesamiento y almacenamiento del dispositivo, permitiendo que FamiGest pueda utilizarse en teléfonos con recursos limitados. Como consecuencia, las funciones que dependan de los servicios remotos requerirán conexión a Internet. | Líder del proyecto
D-02 | 2026-10-13 | Priorizar la integración de extremo a extremo (Vertical Slice) con la Lección 1 (Vocales) en el Sprint II | En apego a la contingencia del Riesgo R-05, se aseguró primero el flujo completo con la Lección 1 | Líder del proyecto
D-03 | 2026-10-13 | Incorporar pantalla de introducción anatómica y ejercicio de opción múltiple previos a la cámara | En atención al Riesgo R-06, se estructuró cada letra en tres pasos progresivos, evitando que el usuario intente hacer señas en cámara sin haberlas aprendido primero. | Líder del proyecto
D-04 | 2026-10-14 | Implementar botón de salto con cola de reintentos en cámara y conservar la puntuación más alta en el perfil | En atención al Riesgo R-02 , se incorporó la función de "Saltar" que envía el ejercicio al final de la lección para reintentarlo sin bloquear al usuario, y se conserva la calificación máxima en el perfil. | Líder del proyecto