## WBS
Work Breakdown Structure (WBS): FamiGest
Hito | ID | Tarea | Responsable | Duración (días) | Notas
1. Planificación y Gestión del Proyecto | 1.1 | Project Charter y Objetivos SMART | Líder de proyecto | 2 | Base formal para definir objetivos SMART, alcance e hitos.
| 1.2 | Análisis de Interesados y Matriz RACI | Líder de proyecto | 5 | Identifica actores clave y asigna responsabilidades.
| 1.3 | Registro de Riesgos y Cronograma | Líder de proyecto | 3 | Define contingencias para visión por computadora, API, conectividad y tiempos.
| 1.4 | Configuración del Repositorio en GitHub y Tablero de Proyecto | Líder de proyecto | 13 | Configura el tablero del proyecto, Issues, ramas y etiquetas de Git.
2. Interfaz de Usuario y Navegación | 2.1 | Configuración de estructura base con Expo y React Native | Líder de proyecto | 2 | Inicialización de la aplicación y estructura base de navegación.
| 2.2 | Diseño e implementación de la pantalla de Lecciones | Líder de proyecto | 3 | UI para listar las lecciones e indicadores de progreso.
| 2.3 | Implementación de pantalla de Práctica con vista de cámara | Líder de proyecto | 3 | Integración de la cámara y captura de información para el procesamiento.
| 2.4 | Componentes UI de retroalimentación (Correcto/Incorrecto) | Líder de proyecto | 2 | Presentación del resultado recibido del procesamiento remoto.
Visión por Computadora y Clasificación de Señas | 3.1 | Configuración del pipeline de visión por computadora con MediaPipe | Líder de proyecto | 2 | Configuración del flujo de procesamiento para detectar y procesar la mano.
| 3.2 | Extracción de 21 puntos clave mediante MediaPipe Hand | Líder de proyecto | 4 | Extracción de coordenadas de las articulaciones de la mano.
| 3.3 | Normalización de coordenadas (x,y) | Líder de proyecto | 2 | Normalización de los landmarks para reducir variaciones de posición y escala.
| 3.4 | Implementación e integración del clasificador de señas estáticas | Líder de proyecto | 4 | Clasificación de las señas a partir de los landmarks normalizados.
4. API e Integración del Procesamiento Remoto | 4.1 | Diseño y configuración de la API | Líder de proyecto | 1 | Definición de endpoints, solicitudes, respuestas y comunicación con la aplicación móvil.
| 4.2 | Integración del pipeline de visión por computadora en la API | Líder de proyecto | 2 | Ejecución remota del pipeline de procesamiento mediante la API.
| 4.3 | Procesamiento de capturas y ejecución del pipeline | Líder de proyecto | 3 | Ejecución del pipeline sobre las capturas recibidas mediante la API.
| 4.4 | Envío de resultado de clasificación a la aplicación | Líder de proyecto | 1 | Retorno del resultado de evaluación para su presentación en la aplicación.
| 4.5 | Integración de retroalimentación y manejo de errores | Líder de proyecto | 2 | Comunicación de resultados, errores de conexión y respuestas no válidas.
5. Validación, Optimización y Entrega | 5.1 | Protocolo de prueba piloto con 2 usuarios finales | Líder de proyecto | 3 | Pruebas de funcionamiento, usabilidad y clasificación con 2 usuarios.
| 5.2 | Corrección de errores y optimización de rendimiento | Líder de proyecto | 8 | Ajustes derivados de las pruebas funcionales y piloto.
| 5.3 | Elaboración del paquete de entrega (Construction Handover Package) | Líder de proyecto | 10 | Compilación de código, documentación, evidencias y etiqueta de entrega.